## Instruções
MODELO DE TESTES MANUAIS — MINI PROJETO QA
Projeto prático: Sauce Demo (www.saucedemo.com)
COMO USAR ESTA PLANILHA
Esta planilha tem 6 abas, na ordem em que você deve preenchê-las durante o projeto:
1. Plano de Teste — preencha primeiro, com a visão geral do que será testado.
2. Cenários de Teste — liste o QUE será testado, em alto nível, a partir das funcionalidades do site.
3. Casos de Teste — detalhe o COMO testar cada cenário, com passos e dados específicos.
4. Bug Report — registre cada defeito encontrado durante a execução dos casos de teste.
5. Massa de Dados — documente os dados de teste utilizados (usuários, produtos, cartões).
6. Relatório Final — métricas calculadas automaticamente a partir das abas anteriores.
CÉLULAS AMARELAS = EXEMPLOS
As linhas com fundo amarelo em cada aba são exemplos preenchidos para te guiar.
Apague ou substitua pelos seus próprios cenários, casos e bugs reais do Sauce Demo.
CREDENCIAIS DE TESTE DO SAUCE DEMO
standard_user / secret_sauce — usuário padrão, sem problemas conhecidos
locked_out_user / secret_sauce — usuário bloqueado, útil para testar mensagem de erro
problem_user / secret_sauce — usuário com bugs propositais de interface (ótimo para achar bugs!)
performance_glitch_user / secret_sauce — usuário com lentidão propositais (teste de performance)
error_user / secret_sauce — usuário com erros propositais em algumas ações
visual_user / secret_sauce — usuário com bugs visuais propositais
LEMBRETES RÁPIDOS
Severidade = impacto técnico do bug (Crítico/Alto/Médio/Baixo).
Prioridade = urgência de correção definida pelo negócio (Urgente/Alta/Média/Baixa).
Sempre vincule: Cenário → Caso de Teste → Bug (quando houver). Isso é rastreabilidade.
Toda evidência (print/vídeo) pode ser referenciada por link na coluna 'Evidência'.

## Plano de Teste
PLANO DE TESTE
Projeto | Sauce Demo — E-commerce de Teste
Responsável | Valesca Vargas
Data de Início | 2026-06-16
Data de Término | 2026-06-16
URL do Ambiente | https://www.saucedemo.com
Objetivo | Validar as funcionalidades de login, catálogo de produtos, carrinho de compras e checkout do site Sauce Demo, identificando defeitos funcionais e de usabilidade.
Escopo (o que SERÁ testado) | Login e autenticação; Listagem e ordenação de produtos; Adição/remoção de itens no carrinho; Fluxo de checkout (informações, visão geral e finalização).
Fora do Escopo (o que NÃO será testado) | Testes de performance em larga escala; Testes de segurança avançados (pentest); Compatibilidade em navegadores além do Chrome.
Tipos de Teste Aplicados | Funcional, Exploratório, Regressão, Usabilidade (básico)
Critérios de Entrada | Site acessível na URL informada; Credenciais de teste disponíveis (ver aba Massa de Dados); Casos de teste definidos.
Critérios de Saída | 100% dos casos de teste planejados executados; Todos os bugs encontrados documentados com evidência; Relatório final preenchido.
Ambiente / Navegador | Chrome (versão mais recente) — Windows
Ferramentas Utilizadas | Navegador + DevTools (F12); Jira (bug reports); Esta planilha (cenários, casos de teste e massa de dados)
Riscos Identificados | Site de demonstração pode ter bugs propositais — necessário distinguir bug real de comportamento esperado do exercício.

## Cenários de Teste
ID | Funcionalidade | Cenário (Descrição) | Tipo | Prioridade | Critério de Aceite Relacionado | Status
CS01 | Login | Verificar login com credenciais válidas (standard_user) | Positivo | Alta | Usuário consegue acessar a lista de produtos após login | Concluído
CS02 | Login | Verificar comportamento com usuário bloqueado (locked_out_user) | Negativo | Alta | Sistema exibe mensagem informando que o usuário foi bloqueado | Concluído
CS03 | Login | Verificar comportamento preenchendo somente o username sem senha | Negativo | Alta | Sistema exibe mensagem "Epic sadface: Password is required" | Concluído
CS04 | Login | Verificar comportamento preenchendo somente a senha e deixando o campo username vazio | Negativo | Alta | Sistema exibe mensagem "Epic sadface: Username is required" | Concluído
CS05 | Login | Verificar comportamento fazendo o login com os campos obrigatórios vazios | Negativo | Alta | Sistema exibe mensagem "Epic sadface: Username is required" | Concluído
CS06 | Login | Verificar login com username e senha que não correspondem a nenhum usuário cadastrado no sistema | Negativo | Alta | Sistema exibe mensagem: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | Concluído
CS07 | Produtos | Verificar se todos os produtos estão sendo listados corretamente | Positivo | Média | Todos os produtos aparecem na aba de produtos | Concluído
CS08 | Produtos | Verificar se todos os produtos estão com o preço inserido | Positivo | Alta | Todos os produtos aparecem com seus valores respectivos | Concluído
CS09 | Produtos | Verificar se todos os produtos aparecem na ordem correta quando selecionado a ordernação nome de (A to Z) | Positivo | Média | Todos os produtos aparecem na ordenação correta de A a Z | Concluído
CS10 |  | Verificar se ao clicar em 'Add to cart' o produto é adicionado corretamente ao carrinho (standard_user) | Positivo | Alta | O produto selecionado deve ser adicionado ao carrinho e o contador deve ser atualizado. | Concluído
CS101 | Produtos | Verificar todos os produtos estão na ordem de preço do menor para o maior | Positivo | Média | Todos os produtos aparecem na ordenação correta de menor para o maior | Concluído
CS11 | Produtos | Verificar quando o produto é selelcionado abre a aba com a imagem, preço e descrição do produto | Positivo | Alta | Produto quando selecionado deve conter imagem, preço e descrição | Concluído
CS12 | Produtos | Verificar alteração do botão "Add to Cart" para "Remove" após adicionar produto. | Positivo | Alta | Após adicionar um produto, o botão deve mudar para "Remove". | Concluído
CS13 | Produtos | Verificar acesso ao carrinho através do ícone. | Positivo | Alta | Usuário é direcionado para a página Cart. | Concluído
CS14 | Produtos | Verificar contador do icone de carrinho no topo da tela quando um produto é selecionado para o carrinho | Positivo | Alta | Sistema exibe um contator de produtos adicionados ao carrinhp | Concluído
CS15 | Produtos | testar se o problem_user tem o bug proposital de imagem errada | Positivo | Média | Cada produto deve exibir a imagem correspondente ao seu próprio nome e descrição | Concluído
CS16 | Produtos | testar se o problem_user tem o bug ao adicionar produto ao carrinho | Positivo | Alta | Ao clicar em "add to cart" produto deve ser adicionado ao carrinho corretamente | Concluído
CS161 | Produtos | testar se o problem_user tem o bug ao selecionar a ordenação (A to Z) e (Z to A) | Positivo | Média | Ao selecionar a ordenação dos produtos por nome a ordem deve ser seguida | Concluído
CS17 | Carrinho de Compras | Verificar se todos os produtos selecionados aparecem no carrinho | Positivo | Alta | Todos os produtos selecionados devem aparecer no carrinho | Concluído
CS18 | Carrinho de Compras | Verificar se todos os produtos estão com a quantidade correta no carrinho | Positivo | Alta | Sistema deve exibir a quantidade de produtos correta no carrinho | Concluído
CS19 | Carrinho de Compras | Verifica se a descrição do produto está sendo exibida no carrinho | Positivo | Média | Sistema deve exibir descrição de cada produto que foi adicionado no carrinho | Concluído
CS20 | Carrinho de Compras | Verificar se ao clicar em "remove" o produto é retirado do carrinho | Positivo | Alta | Sistema deve remover produto do carrinho quando for clicado em "remove" | Concluído
CS21 | Carrinho de Compras | Verificar botão de "checkout" no canto inferiror abaixo é clicavel | Positivo | Alta | Verificar se ao clicar em 'Checkout' o sistema avança para a tela de informações do checkout | Concluído
CS22 | Carrinho de Compras | Verificar se ao clicar em "Continue Shopping" o usuário retorna à lista de produtos | Positivo | Média | Sistema deve redirecionar o usuário a página de produtos | Concluído
CS23 | Carrinho de Compras | Verificar comportamento do carrinho sem produtos adicionados | Borda | Baixa | Sistema deve exibir carrinho vazio sem erros e sem produtos listados | Concluído
CS24 | Checkout | Verificar se prenchimento do frist name, last name e zip são validos | Positivo | Alta | Ao preencher os campos obrigótios de checkout o sistema continua | Concluído
CS25 | Checkout | Verificar continuação do checkout com dados válidos. | Negativo | Média | Sistema deve permitir avançar para Checkout Overview. | Concluído
CS26 | Checkout | Verificar se o sistema continua sem o preenchimeno dos campos obrigatório | Negativo | Alta | Ao não preenchimento dos campos obrigatórios do checkout o sistema mostra mensagem "Error: First Name is required" | Concluído
CS27 | Checkout | Verificar comportamento de preenchimento de campos obrigatórios no checkout em (error_user) | Negativo | Alta | O sistema deve exibir um erro quando não preenchido o last name: Error: Last Name is required | Concluído
CS28 | Checkout | Verificar se ao clicar "continue" o usuário segue para a aba "Checkout: Overview" | Positivo | Alta | Sistema deve direcionar o usuário para a página de Checkout: Overview | Concluído

## Casos de Teste
ID | Cenário Vinculado | Título | Módulo | Tipo | Prioridade | Pré-condição | Massa de Dados | Passos | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status
CT01 | CS01 | Login com credenciais válidas (standard_user) | Autenticação | Positivo | Alta | Estar na página https://www.saucedemo.com | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Acessar a URL 2. Inserir usuário standard_user 3. Inserir senha secret_sauce 4. Clicar em Login | Usuário é redirecionado para a página de produtos (/inventory.html) | Usuário foi redirecionado para a página de produtos com sucesso, exibindo a listagem de 6 produtos. Comportamento conforme esperado. | Passou
CT02 | CS02 | Login com usuário bloqueado (locked_out_user) | Autenticação | Negativo | Alta | Estar na página https://www.saucedemo.com | Usuário: locked_out_user / Senha: secret_sauce | 1. Acessar a URL 2. Inserir usuário locked_out_user 3. Inserir senha secret_sauce 4. Clicar em Login | Sistema exibe a mensagem: "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out." | Ao tentar login com locked_out_user, o sistema exibiu a mensagem "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out." em vermelho, abaixo do botão Login, e não redirecionou para a página de produtos. | Passou
CT03 | CS03 | Login sem preenchimento da senha | Autenticação | Negativo | Alta | Estar na página https://www.saucedemo.com | Usuário: standard_user / Senha: (vazio) | 1. Acessar a URL 2. Inserir usuário standard_user 3. Não inserir a senha secret_sauce 4.clicar em login | Sistema exibe a mensagem: "Epic sadface: Password is required" | Ao tentar login com usuário: standard_user e com a senha vazia, o sistema exibiu a mensagem "Epic sadface: Password is required" em vermelho abaixo do botão do login e não redirecionou para a aba de produtos. | Passou
CT04 | CS04 | Login sem preenchimento do username | Autenticação | Negativo | Alta | Estar na página https://www.saucedemo.com | Usuário: (vazio) / Senha: secret_sauce | 1. Acessar a URL 2. Não inserir username 3. Inserir a senha secret_sauce 4.clicar em login | Sistema exibe a mensagem: "Epic sadface: Username is required" | Ao tentar login com username vázio e com a senha secret_sauce, o sistema exibiu a mensagem "Epic sadface: Username is required" em vermelho abaixo do botão do login e não redirecionou para a aba de produtos. | Passou
CT05 | CS05 | Login com username e senha vazios | Autenticação | Negativo | Alta | Estar na página https://www.saucedemo.com | Usuário: (vazio) / Senha: (vazio) | 1. Acessar a URL 2. Não inserir username 3. Não inserir a senha 4.Clicar em login | Sistema exibe a mensagem: "Epic sadface: Username is required" | Ao tentar login com username vazio e com a senha vazia, o sistema exibiu a mensagem "Epic sadface: Username is required" em vermelho abaixo do botão do login e não redirecionou para a aba de produtos. | Passou
CT06 | CS06 | Login com credenciais invalidas | Autenticação | Negativo | Alta | Estar na página https://www.saucedemo.com | Usuário: usuário_falso/ Senha: senha_errada | 1. Acessar https://www.saucedemo.com 2. Inserir "usuario_falso" no campo Username 3. Inserir "senha_errada" no campo Password 4. Clicar em "Login" | Sistema exibe a mensagem: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | Ao tentar login com username falso e com a senha errada, o sistema exibiu a mensagem "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" em vermelho abaixo do botão do login e não redirecionou para a aba de produtos. | Passou
CT07 | CS07 | Verificar se todos os produtos são listados corretamente | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com usuário standard_user 2. Acessar a aba de produtos 3. Contar e verificar quantos produtos estão listados | 6 produtos exibidos: Sauce Labs Backpack, Bike Light, Bolt T-Shirt, Fleece Jacket, Onesie, Test.allTheThings T-Shirt | Ao fazer login com standard_user e acessar a aba de produtos, foram exibidos 6 produtos: Sauce Labs Backpack, Sauce Labs Bike Light, Sauce Labs Bolt T-Shirt, Sauce Labs Fleece Jacket, Sauce Labs Onesie e Test.allTheThings() T-Shirt (Red). Todos os produtos exibiram nome, imagem, descrição e preço visíveis corretamente. | Passou
CT08 | CS08 | Verificar se todos os produtos exibem preço | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com usuário standard_user 2. Acessar a aba de produtos 3. Verificar se cada produto exibe o preço visivelmente | Todos os 6 produtos exibem preço no formato $XX.XX | Ao fazer login com standard_user e acessar a aba de produtos, foram exibidos 6 produtos exibindo o preço no formato $XX.XX | Passou
CT09 | CS09 | Ordenação A to Z | Produtos | Positivo | Média | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. No filtro de ordenação, selecionar "Name (A to Z)" 3. Observar a ordem dos produtos listados | Produtos ordenados alfabeticamente: Sauce Labs Backpack → Bike Light → Bolt T-Shirt → Fleece Jacket → Onesie → Test.allTheThings T-Shirt | Ao fazer login com standard_user e acessar a aba de produtos, e clicar no filtro de ordenação e selecionar "Name(A to Z)" os produtos foram ordenados em ordem alfabetica | Passou
CT10 | CS10 | Verificar se produto é adicionado ao carrinho ao clicar em "add to cart" | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Clicar em "Add to cart" no produto "Sauce Labs Backpack" 3. Observar o ícone do carrinho no topo | Produto adicionado ao carrinho e contador do ícone atualizado para "1" | Ao fazer login com standard_user e acessar a aba de produtos, e clicar em "Add to cart" no produto, observa-se que p contador do ícone do carrinho atualizou para "1" | Passou
CT11 | CS101 | Verificar ordenação de produtos por preço (low to high) | Produtos | Positivo | Média | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. No filtro de ordenação, selecionar "Price(Low to high)" 3. Observar a ordem dos produtos listados | Produtos ordenados do menor para o maior preço: $7.99 → $9.99 → $15.99 → $29.99 → $49.99 → $49.99 | Ao fazer login com standard_user e acessar a aba de produtos, e clicar no filtro de ordenação e selecionar "Price(Low to high)" os produtos foram ordenados do menor para o maior preço | Passou
CT12 | CS11 | Verificar se a página de detalhe do produto exibem descrição, preço e imagem | Produtos | Positivo | Média | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Na página de produtos, clicar no nome de um produto (ex: Sauce Labs Backpack) 3. Observar a página de detalhe do produto | Página exibe imagem do produto, nome, descrição e preço corretamente | Ao clicar no produto "Sauce Labs Backpack" na listagem, o sistema exibiu a página de detalhe contendo: imagem do produto, nome "Sauce Labs Backpack", descrição completa do produto e preço "$29.99". Todas as informações estavam visíveis e corretas, sem campos vazios ou quebrados. | Passou
CT13 | CS12 | Verificar se botão "add to cart" muda para "romove" após adicionar produto | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Clicar em "Add to cart" no produto "Sauce Labs Backpack" 3. Observar o botão do mesmo produto | Botão muda de "add to cart" para "remove" | Ao clicar em "Add to cart" no produto "Sauce Labs Backpack", o botão mudou de "Add to cart" para "Remove" imediatamente, mantendo a cor e o estilo padrão do botão. | Passou
CT14 | CS13 | Verificar acesso ao carrinho pelo icone ao topo da página | Produtos | Positivo | Média | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Clicar no ícone de carrinho no topo da págin | Usuário é redirecionado para a página do carrinho | Ao clicar no ícone do carrinho no topo da página, o sistema redirecionou corretamente para a página do carrinho, exibindo os produtos previamente adicionados. | Passou
CT15 | CS14 | Verificar se o contator do carrinho atualiza quando um produto é adicionado | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Observar ícone do carrinho (sem número) 3. Clicar em "Add to cart" em qualquer produto 4. Observar ícone do carrinho novamente | Contador do icone exibe "1" após adicionar produto | Antes de adicionar qualquer produto, o ícone do carrinho não exibia número. Após clicar em "Add to cart" no produto "Sauce Labs Bike Light", o contador passou a exibir "1" no ícone, confirmando a atualização correta. | Passou
CT16 | CS15 | Verificar bug de imagens incorretas no problem_user | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com problem_user | Usuário: problem_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com problem_user 2. Observar imagem de cada produto da listagem 3. Comparar com o nome e descrição do produto | Cada produto exibe sua propria imagem correspondente | Ao fazer login com problem_user e acessar a listagem de produtos, todas as imagens exibidas eram idênticas (a mesma foto repetida em todos os 6 produtos), independente do nome ou descrição de cada item. Não havia correspondência entre a imagem e o produto. | Falhou
CT17 | CS16 | Verificar bug no carrinho ao adicionar produto no problem_user | Produtos | Positivo | Alta | Estar logado com problem_user | Usuário: problem_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com problem_user 2. Clicar em "add to cart" em qualquer produto 3. Verificar se o produto foi adicionado ao carrinho | Produto adicionado ao carrinho e contador atualizado | Ao clicar em "Add to cart" com problem_user, o comportamento variou conforme o produto: Produtos que funcionaram parcialmente (Sauce Labs Backpack, Sauce Labs Bike Light, Sauce Labs Onesie): botão mudou para "Remove" e contador atualizou, porém ao clicar em "Remove" na página de produtos o botão não retornou para "Add to cart" e o produto não foi removido visualmente. Remoção só funcionou acessando cart.html separadamente. Produtos com falha total (Sauce Labs Bolt T-Shirt, Sauce Labs Fleece Jacket, Test.allTheThings() T-Shirt (Red)): ao clicar em "Add to cart", nenhuma ação foi executada botão não mudou para "Remove" e contador do carrinho não foi atualizado. | Falhou
CT18 | CS17 | Verificar bug de ordenação por nome no problem_user | Produtos | Positivo | Média | Estar logado com problem_user | Usuário: problem_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com problem_user 2. Selecionar filtro "Name (A to Z)" 3. Observar a ordem dos produtos 4. Selecionar filtro "Name (Z to A)" 5. Observar a ordem dos produtos | Produtos ordenados corretamente em ambas as direções | Ao fazer login com problem_user e tentar ordenar os produtos utilizando todas as opções disponíveis no filtro (Name A to Z, Name Z to A, Price low to high, Price high to low), nenhuma alteração foi aplicada na listagem. Os produtos permaneceram na mesma ordem em todas as tentativas, sem nenhum feedback visual de erro. | Falhou
CT19 | CS18 | Verificar se produto adicionado aparece corretamente na página do carrinh | Carrinho | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Adicionar "Sauce Labs Backpack" ao carrinho 3. Clicar eno icone do carrinho 4. Observar dados do produto exibido | Página do carrinho exibe nome, descrição, preço e quantidade(1) do produto | Ao adicionar o produto "Sauce Labs Backpack" ao carrinho e acessar a página cart.html, o produto foi exibido corretamente com nome, descrição, preço ($29.99) e quantidade (1). Todas as informações corresponderam ao produto selecionado. | Passou
CT20 | CS19 | Verificar se múltiplos produtos são listados corretamente no carrinho | Carrinho | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Adicionar 3 produtos diferentes ao carrinho 3. Clicar eno icone do carrinho 4. Observar a lista de produtos | Os 3 produtos selecionados aparecem listados corretamente no carrinho, com o contador 3 no icone. | Ao adicionar 3 produtos diferentes ao carrinho e acessar cart.html, todos os 3 produtos foram listados corretamente com nome, descrição e preço individuais. O contador do ícone do carrinho exibiu "3" conforme esperado. | Passou
CT21 | CS20 | Verificar se produto é removido corretamente do carrinho | Carrinho | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Adicionar "Sauce Labs Backpack" ao carrinho 3. Ir até a página do carrinho 4. Clicar em "Remove" no produto | Produto é removido da lista e contador do ícone volta a ficar vazio (0) | Ao clicar em "Remove" na página do carrinho, o produto foi removido corretamente da listagem e o contador do ícone decrementou conforme esperado. | Passou
CT22 | CS21 | Verificar comportamento da página de carrinho quando nenhum produto foi adicionado | Carrinho | Negativo | Média | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Sem adicionar nenhum produto, clicar no ícone do carrinho | Página do carrinho é exibida vazia, sem produtos listados e sem erro no sistema | Ao acessar cart.html sem nenhum produto adicionado, a página foi exibida corretamente sem produtos listados e sem erros no sistema. | Passou
CT23 | CS22 | Verificar se botão "Continue Shopping" retorna à página de produtos | Carrinho | Positivo | Baixa | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Ir até a página do carrinho 3. Clicar em "Continue Shopping" | Usuário é redirecionado de volta para a página de produtos | Ao clicar em "Continue Shopping" na página do carrinho, o sistema redirecionou corretamente para a página de produtos. | Passou
CT24 | CS23 | Verificar se o botão "Checkout" inicia o fluxo de finalização de compra | Carrinho | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Fazer login com standard_user 2. Adicionar 1 produto ao carrinho 3. CIr até a página do carrinho 4. Clicar em "checkout" | Usuário é redirecionado para a página de informações de checkout | Ao clicar em "Checkout" na página do carrinho com produto adicionado, o sistema redirecionou corretamente para a página de informações de checkout | Passou
CT25 | CS24 | Verificar avanço no checkout ao preencher First Name, Last Name e Zip Code corretamente | Checkout | Positivo | Alta | Estar logado com standard_user, ter 1 produto no carrinho e estar na página checkout-step-one | First Name: Valesca / Last Name: Silva / Zip Code: 97000-000 | 1. Acessar checkout com produto no carrinho 2. Preencher First Name 3. Preencher Last Name 4. Preencher Zip Code 5. Clicar em "Continue" | Usuário avança para checkout-step-two.html, exibindo resumo do pedido | Ao preencher First Name, Last Name e Zip Code corretamente e clicar em "Continue", o sistema redirecionou para a página de resumo do pedido sem erros. | Passou
CT26 | CS25 | Verificar mensagem de erro ao tentar avançar checkout sem preencher First Name | Checkout | Negativo | Alta | Estar na página checkout-step-one com produto no carrinho | First Name: (vazio) / Last Name: Silva / Zip Code: 97000-000 | 1. Acessar checkout 2. Deixar First Name vazio 3. Preencher Last Name e Zip Code 4. Clicar em "Continue" | Sistema exibe mensagem: "Error: First Name is required" e não avança para próxima etapa | Ao deixar o campo First Name vazio e clicar em "Continue", o sistema exibiu a mensagem "Error: First Name is required" em vermelho e não avançou para a próxima etapa. | Passou
CT27 | CS26 | Verificar mensagem de erro ao tentar avançar checkout sem preencher Last Name | Checkout | Negativo | Alta | Estar na página checkout-step-one com produto no carrinho | First Name: Valesca / Last Name: (vazio) / Zip Code: 97000-000 | 1. Acessar checkout 2. Preencher First Name 3. Deixar Last Name vazio 4. Preencher Zip Code 5. Clicar em "Continue" | Sistema exibe mensagem: "Error: Last Name is required" e não avança para próxima etapa | Ao deixar o campo Last Name vazio e clicar em "Continue", o sistema exibiu a mensagem "Error: Last Name is required" em vermelho e não avançou para a próxima etapa. | Passou
CT28 | CS27 | Verificar mensagem de erro ao tentar avançar checkout sem preencher Zip Code | Checkout | Negativo | Alta | Estar na página checkout-step-one com produto no carrinho | First Name: Valesca / Last Name: Silva / Zip Code: (vazio) | 1. Acessar checkout 2. Preencher First Name e Last Name 3. Deixar Zip Code vazio 4. Clicar em "Continue" | Sistema exibe mensagem: "Error: Postal Code is required" e não avança para próxima etapa | Ao deixar o campo Zip Code vazio e clicar em "Continue", o sistema exibiu a mensagem "Error: Postal Code is required" em vermelho e não avançou para a próxima etapa. | Passou
CT29 | CS28 | Verificar se resumo do pedido exibe item, preço, subtotal, tax e total corretos | Checkout | Negativo | Alta | Ter completado checkout-step-one com sucesso | Produto: Sauce Labs Backpack ($29.99) | 1. Avançar do checkout-step-one para checkout-step-two 2. Observar item listado 3. Verificar Item total, Tax e Total | Resumo exibe nome e preço do produto, Item total = $29.99, Tax calculado corretamente, Total = Item total + Tax | Na página checkout-step-two, o resumo exibiu corretamente o nome e preço do produto, Item total, Tax calculado e Total correspondente à soma dos dois valores. | Passou
CT30 | CS29 | Verificar finalização completa da compra ao clicar em "Finish" | Checkout | Negativo | Alta | Estar na página checkout-step-two | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Estar na página de resumo do pedido (checkout-step-two) 2. Clicar em "Finish" | Usuário é redirecionado para checkout-complete.html exibindo mensagem "Thank you for your order!" | Ao clicar em "Finish" na página de resumo, o sistema redirecionou para checkout-complete.html exibindo a mensagem "Thank you for your order!" confirmando a finalização da compra com sucesso. | Passou
CT31 | CS30 | Verificar se botão "Cancel" no checkout retorna para página anterior corretamente | Checkout | Positivo | Média | Estar na página checkout-step-one ou checkout-step-two | Usuário: standard_user / Senha: secret_sauce | 1. Acessar checkout-step-one 2. Clicar em "Cancel" 3. Repetir o teste a partir de checkout-step-two | A partir do step-one, retorna ao carrinho (cart.html). A partir do step-two, retorna à página de produtos (inventory.html) | Ao clicar em "Cancel" em checkout-step-one, o sistema retornou para cart.html. Ao clicar em "Cancel" em checkout-step-two, o sistema retornou para inventory.html. Ambos os comportamentos conforme esperado. | Passou

## Bug Report
ID | Título | Ambiente | Severidade | Prioridade | Caso de Teste Relacionado | Passos para Reproduzir | Resultado Obtido | Resultado Esperado | Evidência (Link) | Status | Data Abertura | Data Fechamento | Responsável
BUG01 | Imagens dos produtos repetidas para todos os itens (problem_user) | Sauce Demo (Produção) ¦ Chrome ¦ problem_user | Médio | Alta | CT16 | 1. Acessar saucedemo.com 2. Fazer login com problem_user / secret_sauce 3. Observar a página de listagem de produtos | Todos os 6 produtos exibem a mesma imagem, independente do nome/descrição | Cada produto deve exibir sua própria imagem correspondente |  | Novo | 2026-06-18 |  | Valesca
BUG02 | Botão "Remove" não funciona na página de produtos (problem_user) | Sauce Demo (Produção) ¦ Chrome ¦ problem_user | Alto | Alta | CT17 | 1. Login com problem_user / secret_sauce 2. Na página de produtos, clicar "Add to cart" em qualquer item 3. Clicar em "Remove" no mesmo botão (mesma página) | Botão permanece como "Remove", produto não é removido da seleção na página de produtos. Remoção só funciona acessando a página do carrinho separadamente | Produto deve ser removido e botão deve voltar a exibir "Add to cart" |  | Novo | 2026-06-18 |  | Valesca
BUG03 | Botão "Add to cart" sem efeito em 3 produtos específicos (problem_user) | saucedemo.com / Usuário: problem_user | Crítico | Alta | CT17 | 1. Login com problem_user / secret_sauce 2. Clicar "Add to cart" em Sauce Labs Bolt T-Shirt 3. Repetir para Sauce Labs Fleece Jacket 4. Repetir para Test.allTheThings() T-Shirt (Red) | Nenhuma ação ocorre — botão permanece "Add to cart" e contador não é atualizado. Os 3 produtos não podem ser adicionados ao carrinho | Botão muda para "Remove" e contador do carrinho é atualizado para cada produto |  | Novo | 2026-06-18
BUG05 | Componente de filtro completamente inoperante (problem_user) | saucedemo.com / Usuário: problem_user | Alto | Média | CT18 | 1. Login com problem_user / secret_sauce 2. Na página de produtos, selecionar "Name (A to Z)" 3. Observar a ordem dos produtos 4. Repetir para "Name (Z to A)", "Price low to high" e "Price high to low" | O dropdown de ordenação não responde à interação não é possível selecionar nenhuma opção de filtro, e a listagem permanece na ordem padrão independente dos cliques | Produtos reordenados conforme opção selecionada em cada filtro |  | Novo | 2026-06-18

## Relatório Final
RELATÓRIO FINAL DE TESTES
EXECUÇÃO DOS CASOS DE TESTE
Total de Casos de Teste | 31
Executados (Passou + Falhou + Bloqueado) | 31
Passou | 28
Falhou | 3
Bloqueado | 0
Não Executado | 0
Taxa de Aprovação (Passou / Executados) | 90.32%
BUGS ENCONTRADOS
Total de Bugs | 4
Críticos | 1
Altos | 2
Médios | 1
Baixos | 0
Abertos (Novo + Em Correção + Em Reteste + Reaberto) | 4
Fechados | 0
CENÁRIOS DE TESTE
Total de Cenários | 30
Concluídos | 30
PARECER FINAL
Parecer | Aprovado
Justificativa / Observações